## Sheet1
| PlannedStartDate | Actual Start Date | Planned End Date | Actual End Date | Status | weeks
Requirements |  |  |  | 2013-09-19
Build | 2013-09-20 | 2013-10-01 | 2013-12-16 |  |  | 8 | 14
IT | 2013-12-17 |  | 2014-01-07 |  |  | 3
ST | 2014-01-08 |  | 2014-01-29 |  |  | 3
UAT | 2014-01-30 |  | 2014-02-20 |  |  | 3
Formulas:
Planned End Date = WORKDAY([Actual Start Date],(8*5)+14)
Planned End Date = WORKDAY([PlannedStartDate],(3*5))
PlannedStartDate = WORKDAY([Planned End Date, row above],1)
Note on J5: satish.palli: 4 holidays, 10 leaves